## Hoja de control
Proyecto | Reto automatizacion Bon-bonite
Entregable | Diseño del plan de pruebas
Autor(es) | Santiago Castro, Jonathan Ortiz
Anotaciones | Edicion | V1 | Fecha Version | 2022-09-06
Aprobado | Nombre | - | Fecha Aprobacion | -

## Introduccion
Introduccion Diseño plan de pruebas
Objetivo | El objetivo de este documento es recoger los casos de pruebas, segun lo solcitado donde aquellos recorridos que sean realizados logren verificar que el sistema satisface los requisitos especificados, debera contener el alcance o limitaciones del plan de pruebas o casos de prueba, la estrategia y trazabilidad a la hora de realizar las pruebas, modulos que seran sometidos a casos de error, situaciones generales entre otros, se seleccionara la infraestructura que sera considerada para facilitar el desarrollo ejecutando la formalidad del mismo, estableciendo los datos que seran cargados, supuestos racionales y caracterizticas que aporten el cumplimiento del sistema autonomo.
Alcance | Se considera como alcance las delimitaciones del proyecto y consideraciones anexas, tendremos en cuenta la infraestructura a plantear, casos de prueba que vamos a establecer, teniendo en cuenta los requerimientos de escenarios de prueba solicitados por la empresa, los casos de prueba contieneb el sometimiento a detalle de los modulos del sistema, identicando los bug situacionales previamente identificados.
Fuera del alcance | No se considera dentro del alcance el proceso de aceptacion de divisas y transacciones bancarias por medio de la compra de los productos, no se tendra en cuenta las comunicaciones directas con la empresa, el modulo "Trabaja con nosotros" no sera verificado el transito de datos

## Estrategia
Estrategia de pruebas
Pruebas | Modulares | Se realizara un recorrido concreto a los modulos: Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet, PQRS, Mi cuenta, Bonos de regalo, Account, nos enfocaremos en el modulo del Sign-in y Sign-up revisando la interaccion de los mismos a modificacion o variables.
| Regresion | Se alteraran los datos de usuario y se verificara si el login entiende el cambio de llaves en la creacion del perfil, incluyendo si las variables de algunos modulos se mantienen guardadas
Escenarios | Orientados al fallo | El programa bloquea su trayectoria debido a una falla de comunicacion con la web, no responde a un comando esperado por el programa automatizado, la pagian web bloquea su funcionamiento debido a una entrada por teclado no esperada.
| Orientados al exito | El programa continua con la trayectoria y logra maquetar los modulos de la pagina web segun los objetivos de la prueba, generando un reporte exitoso que no bloquee el desarrollo de la prueba.
Estrategia y prerequisitos | Se considera de gran valor conexion a internet, sera especificado el recorrido segun la interfaz de usuario, que los botones funcionen segun lo esperado, que el recorrido de trasporte de datos sea agil (exeptuando errores debido a la conexion de red) verificando que la pagina wb posea una usabilidad agradable al entorno del usuario, verificando las variables ingresadas y verificando que si sean acordes a lo esperado segun la sesion ingresada. , deben ser realizadas pruebas de integración, analizando que su estructura y metodología funcione de manera coordinada con los módulos que debido a su codificación, generan una fuente de dependencia depositada en otros módulos, de tal manera que el tránsito de información y operatividad individual de cada módulo no se vea afectada.

## Escenarios de Pruebas
RETO AUTOMATIZACION BON-BONITE |  |  | Escenario | 2 - 14
ESCENARIOS DE PRUEBA | CP_001 | Se examina cada elemento del home, equivalente al site-map que necesita el cliente (Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet, perfil, carrito de compras) | Home
| CP_002 | se registra el usuario con credenciales válidas, se dan datos válidos dentro del formulario entonces al momento de llenar toda la información podría registrarse cuando el botón de registro se habilite. | UserRegisterSuccess
| CP_003 | Inicia sesión satisfactoriamente dentro de la plataforma, se da credenciales correctas dentro del formulario según las credenciales de registro de usuario para el inicio de sesión, entonces enviara el formulario de login al oprimir el botón acceder cuando la información sea correcta. | LoginSuccess
| CP_004 | Se verifica los campos de la pagina zapatos, en la cuál se puede reservar o comprar zapatos. | ShoesPage
| CP_005 | Se ingresa datos de dirección de envió, luego de esto se ingresa datos diferentes para verificar si aún ingresa los datos en ese momento se da guardar dirección y refresca la información de dirección de envió con los datos previamente llenados. | DireccionDeEnvio
| CP_006 | Dentro de la pagina de Botines se despliega la lista de todos los productos (botines) disponibles, se elige un botín para su respectiva compra, al momento de comprar se despliega la talla y aparece el botón de compra para su posterior agregación al carrito | BotinesYBotasParaMujer
| CP_007 | El usuario va a ver carrito dónde aparece los productos agregados en los módulos de productos, al momento de finalizar compra aparecerá la lista para completar la facturación del producto. | VerCarritoPage
| CP_008 | El usuario un paso antes de pagar el producto podrá descargar su carrito de compras, en ese momento se despliega el api de impresoras. | DescargarResumenDePedidoPage
| CP_009 | Al momento de entrar a la página de Outlet se evidencia el calzado que está en oferta para en ese momento, cuando se señala el calzado, muestra su talla, su precio previo y precio final, como el botón comprar y un botón de favoritos (corazón). | OutletPage
| CP_010 | dentro de la página categorías/productos/ aparecerán según sea la categoría que se elija el producto, entonces al oprimir el producto me llevara a otra pagina donde muestre varios ítems, el producto, descripción, una lista con la talla y dos botones para compra y enviar al carrito. | SeleccionarProducto
| CP_011 | dentro de Zapatos, Bolsos, Cinturones, Accesorios, Outlet hay un botón (“+”) el cual filtra la información de producto, al dar click se abre un modal con opciones elegibles las cuales son precio, color, ordenar, un botón limpiar y un botón filtrar, al momento dar filtrar envía el cambio a la pagina de productos seleccionada y la recarga con los mismos. | Filtros
| CP_012 | en el footer de la página hay un hipervínculo, el cual al oprimirse lleva a la página Quienes Somos, entonces lleva a la pagina donde hay una imagen de encabezado y una descripción de la empresa. | QuienesSomosPage
| CP_013 | en el footer de la página hay un hipervínculo, el cual al oprimirse lleva a la pagina Servicio Al Cliente, entonces lleva a la pagina donde tiene un cuerpo con listas desplegables mostrando información, con un total de 10 listas desplegables. | ServicioAlClientePage
| CP_014 | ubicarse a la página PQRS, se busca en el footer de la página que haya un hipervínculo con el nombre PQRS, entonces al oprimirse lleva a la página PQRS when muestra un formulario de inicio de sesión | PqrsPage
| CP_015 | site-map Contactanos, se baja con el scroll en el footer en la sección “EMPRESA”, entonces nos lleva a la página de contáctanos cuando oprimimos el hipervínculo del mismo | ContactPage
| CP_016 | en el footer de la página hay un segmento que se llama “EMPRESA” el cual tiene una lista desplegable y se oprimirá dónde esta el texto “Puntos de Venta” qué llevará a la página con el mismo nombre. Entonces en la pagina abra un componente de Google maps, con algunos errores de carga, que tendrá como opciones 4 ciudades y cuando se oprima cada opción cambiara la ubicación del módulo de Google maps. | PuntosDeVentaPage
| CP_017 | en el footer de la página hay un segmento que se llama “EMPRESA” el cual tiene una lista desplegable y se oprimirá dónde está el texto “Trabaja con Nosotros” qué llevará a la página con el mismo nombre entonces abra una lista con las ciudades que cargos disponibles (Vendedora/Cajero, Auxiliar Almacén) | TrabajaConNosotrosPage
| CP_018 | en la barra de nb avegación Lateral izquierda al darle click en las 3 líneas se abre una lista desplegable, la cual tiene dentro de su contenido “Bono de regalo”, entonces le da click y redirecciona a la página de Bono de Regalo, se visualiza el bono de regalo correspondiente a la página y tiene una lista de opciones internas y 2 botones uno de añadir a la cesta y otro de Comprar ahora cuando se oprime el botón de comprar ahora, genera un error como “Alert” de javascrypt que muestra el error correspondiente. | BonoDeRegaloPage
| CP_019 | Se dirige a la barra lateral izquierda, le da click a la página BolsoPage,, lo cuál despliega una lista de opciones las cuales tienen indexada url que redirecciona a los diferentes tipos de bolsos después se oprime la opción “todos”, qué despliega una datatable de productos “bolsos”, los cuales tienen de opciones comprar, favoritos, entonces se abre un modal mostrando el carrito de compras en donde aparece 2 opciones “Ver carrito”, “ver carrito”, al oprimir carrito se abre una nueva página en dónde se puede finalizar compra | BolsoPage
| CP_020 | Se ingresa dentro del formulario datos válidos, se da como parámetros en el formulario credenciales válidas entonces el proceso se completa al oprimir el botón de finalizar compra cuando el formulario no genere un error. | BuySuccess
| CP_021 | Se ingresa dentro del formulario datos inválidos, se da como parámetros en el formulario credenciales invalidas como también datos errados entonces el proceso no puede continuar al oprimir el botón finalizar compra cuando el formulario genera error. | BuyNotSuccess
| CP_022 | Se dirige a la barra lateral izquierda, le da click a la página CinturonPage, lo cual despliega una lista de opciones las cuales tienen indexada url que redirecciona a los diferentes tipos de bolsos después se oprime la opción “todos”, qué despliega una datatable de productos “cinturones”, los cuales tienen de opciones comprar, favoritos, entonces se abre un modal mostrando el carrito de compras en donde aparece 2 opciones “Ver carrito”, “seguir comprando”, al oprimir carrito se abre una nueva página en dónde se puede finalizar compra. | CinturonPage
| CP_023 | No Inicia sesión satisfactoriamente dentro de la plataforma, se dan credenciales correctas dentro del formulario excepto la identificación de usuario, entonces no enviará el formulario de login al oprimir el botón acceder cuando haya un mensaje de error en rojo explicando el motivo por el cual no pudo ingresar | LoginNotSuccessWithId
| CP_024 | No Inicia sesión satisfactoriamente dentro de la plataforma, se dan credenciales correctas dentro del formulario excepto la contraseña delusuario, entonces no enviará el formulario de login al oprimir el botón acceder cuando haya un mensaje de error en rojo explicando el motivo por el cual no pudo ingresar | LoginNotSuccessWithPass
| CP_025 | no se registra el usuario por email invalido, se dan datos válidos dentro del formulario excepto la email de usuario entonces al momento de llenar toda la información no podría enviarla porque el boton registrarse no estaría habilitado cuando marque el input erróneo. | UserRegisterNotSuccessWithEmail
| CP_026 | no se registra el usuario por email invalido, se dan datos válidos dentro del formulario excepto la email de usuario entonces al momento de llenar toda la información no podría enviarla porque el boton registrarse no estaría habilitado cuando marque el input erróneo. | UserRegisterNotSuccessWithEmail
| CP_027 | Ingresa Satisfactoriamente a PQR enviando credenciales, se ingresa credenciales válidas dentro del formulario entonces al oprimir el botón de iniciar sesión lo llevaría a la página de PQRS cuando aparece en pantalla un mensaje de inicio de sesión | PqrsValidationSucess
| CP_028 | No se ingresa a la plataforma por credenciales inválidas, Se da como parámetro correcto el usuario pero incorrecta la contraseña entonces al oprimir el boton de inicio de sesión no ingresa a la plataforma cuando recibe un mensaje de error | PqrsValidationNotSucessPass
| CP_029 | No se ingresa a la plataforma por credenciales inválidas, Se da como parámetro incorrecto el usuario pero correcta la contraseña entonces al oprimir el botón de inicio de sesión no ingresa a la plataforma cuando recibe un mensaje de error | PqrsValidationNotSucessUser
| CP_030 | se envía información para contacto en la página Contactanos, se llena de datos válidos entonces al oprimir el check-out y el boton enviar cuando se recarga la página. | formContactSuccess
Bug detectado
Pagina "Contactanos" |  | Uncaught DOMException: Failed to execute 'querySelectorAll' on 'Element': ':where( input, textarea, select ):enabled' is not a valid selector. at Object.S [as validate] (https://www.bon-bonite.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6.2:1:11631) at HTMLFormElement.<anonymous> (https://www.bon-bonite.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6.2:1:21169)

## Valoraciones
Concideraciones generales
Infraestructura | Supuestos | Datos | Limitaciones
- Procesador: AMD ryzen 7 3700u with Radeon Vega Mobile Gfx 2.30Ghz - RAM: 16.0 GB - Sistema operativo: Windows 10 Enterprise - Tipo de sistema: Sistema operativo 64 bits, procesador 64 bits - Driver de la prueba: Chrome Driver - Conexión a internet: Latencia 100Ms - Mbps de descarga: 16.0 - Mbps de carga: 12.5 | - Se espera que la información dada por la base de datos es correcta y no existirán inconvenientes con los errores 404 y 403 - Se considera que los roles de los diferentes usuarios expuestos posean los permisos correctamente distribuidos - Se esperan Fallos en los servicios de internet que no permitan la ejecución acelerada de las pruebas. | - Se tendrán en cuenta datos solicitados por la pagina web para hacer un Logueo acorde a las debidas credenciales siendo “seguro” según la sugerencia de los desarrolladores de la página. - Datos personales para rellenar campos adicionales en algunos módulos que lo requieren para un desarrollo funcional. - Datos que logren forzar los limites aceptables del sistema esperando una reacción por parte del mismo. | - Posibles inconvenientes con la recepción de la conectividad vía wifi - Incompatibilidad en algunas versiones del Java Development Kit y Gradle que dificulten el desarrollo del sistema automatizado. - Librerías y dependencias necesarias desactualizadas.